## Visão geral
Burndown Chart
INFORMAÇÃO DO SPRINT |  | INFORMAÇÃO DO SPRINT ATUAL
Campo | Valor
Data de início | 2021-03-29 | Data do fim do sprint | 2021-04-18
Duração do sprint (bruto) | 20 | Duração do sprint (líquido) | 19
Feriados | 1 | Total de horas disponíveis | 152
Tamanho da equipe | 8 | Total de pontos de história | 105
Capacidade máxima da equipe | 100% | Pontos de história abertos | 105
Horas de trabalho diária | 1 | N° de ponto de história no sprint | 9
Número do sprint atual | 2 | Histórias finalizadas | 3
Membros da equipe
Andrew (Master)
Cristina
Antonio Zago
Geovane
João Pedro
Luis Felipe
Renan Kira
Romário Pinheiro
Status
Em andamento
Concluído
Aberto
Por favor, insira aqui os dados essenciais do projeto. É importante que você mantenha essas informações sempre atualizadas!
Informação geral:
Data de início
Duração do sprint (especifique a quantidade bruta de dias)
Dias livres no período do sprint
Tamanho da equipe
Carga de trabalho máxima desejada da equipe
Horas de trabalho diárias
Digite aqui os nomes dos membros da equipe:
Você pode definir o status das tarefas aqui

## Backlog
| Início do sprint | 2021-03-29
| Duração do sprint em dias | 19
| Velocidade | 105
ID do Sprint | ID do item do backlog | Pontos de história | História | Atribuído a | Status | Finalizado em | Dia do sprint | Coluna auxiliar
2 | 1 | 13 | Estudo de Python (PyCharm) para criação de códigos |  | Em andamento |  |  | n
2 | 2 | 8 | Página sobre o esporte | Antonio Zago | Concluído | 2021-04-18 | 20 | y
2 | 3 | 8 | Página seleção de time e esporte | Cristina | Em andamento |  |  | n
2 | 4 | 13 | Página Notícias | Andrew (Master) | Em andamento |  |  | n
2 | 5 | 13 | Página de Memes | Luis Felipe | Em andamento |  |  | n
2 | 6 | 8 | Página de informações da equipe | Luis Felipe | Em andamento |  |  | n
2 | 7 | 8 | Página Tabela de pontuação de campeonato |  | Em andamento |  |  | n
2 | 8 | 13 | Menu inicial | Antonio Zago | Concluído | 2021-04-13 | 15 | y
2 | 9 | 21 | Reconhecimento de voz | Romário Pinheiro | Concluído | 2021-04-13 | 15 | y
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
105
Digite aqui sua velocidade atual em pontos de história do último sprint. A velocidade descreve o número de pontos de história que você completou durante seu último sprint.
Sempre filtre o sprint atual de acordo com o ID do sprint.
Descreva seu item do backlog, estime os pontos de história associados e atribua um responsável a ele.
Digite aqui a data em que uma história foi finalizada.

## Aba auxiliar - TabelaBurnDown
Pontos de história
Dia do sprint | Linha ideal | Andamento real | PS finalizados | Aktuell
0 | 105 | 105 | 0 | y
1 | 99.4737 | 105 | 0 | y
2 | 93.9474 | 105 | 0 | y
3 | 88.4211 | 105 | 0 | y
4 | 82.8947 | 105 | 0 | y
5 | 77.3684 | 105 | 0 | y
6 | 71.8421 | 105 | 0 | y
7 | 66.3158 | 105 | 0 | y
8 | 60.7895 | 105 | 0 | y
9 | 55.2632 | 105 | 0 | y
10 | 49.7368 | 105 | 0 | y
11 | 44.2105 | 105 | 0 | y
12 | 38.6842 | 105 | 0 | y
13 | 33.1579 | 105 | 0 | y
14 | 27.6316 | 105 | 0 | y
15 | 22.1053 | 71 | 34 | y
16 | 16.5789 | 71 | 0 | y
17 | 11.0526 | 71 | 0 | y
18 | 5.5263 | 71 | 0 | y
19 | 0 | 63 | 8 | y
20